📄 نص التفريغ الصوتي (افتراضي) — اجتماع لجنة مركز الواحة

الزمان: الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 – الساعة 10:00 صباحاً

المكان: قاعة الاجتماعات الرئيسية (وهناك حضور عبر التيمز)

[00:00 - عبد الله (رئيس اللجنة)]:

يا هلا بالجميع، صباح الخير. خلونا نبدأ اجتماع لجنة التشغيل والتحول الرقمي لمركز الواحة لليوم. الحاضرين معنا اليوم: أنا عبد الله، ومعنا سارة من الإدارة المالية، وفهد من قسم تقنية المعلومات، ومريم من الأنشطة والخدمات. أستاذ خالد اعتذر عن الحضور اليوم لارتباطه بورشة عمل خارجية.

[00:02 - عبد الله]:

جدول أعمالنا اليوم فيه ثلاث نقاط رئيسية:

- تحديثات المدير بشأن الانتقال لنظام الحجز الإلكتروني الجديد.

- مراجعة الميزانية التشغيلية للربع الرابع.

- تنظيم آلية الاستجابة لطلبات واستفسارات الموظفين.

[00:05 - سارة (المالية)]:

قبل ما نبدأ بالتحديثات، عبد الله بس أذكرك ترا القهوة اليوم جودة ممتازة، مين جابها؟

(ضحك في القاعة)

[00:06 - عبد الله]:

الله يعافيكم، هذه من محمصة جديدة جرّبتها نهاية الأسبوع! طيب نرجع لموضوعنا الأساسي.. بالنسبة للبند الأول: المدير أبلغني في اجتماع الإدارة العليا أمس بضرورة الإسراع في تدشين بوابة حجز القاعات والخدمات إلكترونياً. البوابة الحالية فيه أخطاء وتأخير. يا فهد، وين وصلت في التقييم الفني للنظام الجديد؟

[00:08 - فهد (تقنية المعلومات)]:

أهلاً عبد الله. النظام الجديد جاهز بنسبة 80%. انتهينا من الربط البرمجي، وباقي بس اختبار الأمان واختبار الضغط (Stress Test). نحتاج أسبوعين إضافية لإكمال الاختبارات وتدريب الفريق.

[00:10 - عبد الله]:

ممتاز. إذن القرار الأول: الموافقة على الخطة الزمنية المقدمة من تقنية المعلومات للإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية. المهمة: يا فهد، تجهز لنا تقرير الفحص الفني النهائي وتدريب موظفي الاستقبال، والموعد النهائي للتسليم هو يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

[00:13 - مريم (الأنشطة والخدمات)]:

عبد الله، بالنسبة لتدريب الموظفين، هل يشمل الموظفين المستجدين اللي بيدخلون المباشرة الشهر القادم؟

[00:14 - عبد الله]:

سؤال جيد، بس ما تم تحديد أسماء الموظفين المستجدين حتى الآن من HR، فخطينا الحالية تركز على الفريق الحالي فقط.

[00:15 - سارة (المالية)]:

ننتقل للبند الثاني، ميزانية الربع الرابع. رفعنا طلب اعتماد الميزانية الإضافية الخاصة بالتجهيزات الصوتية لقاعة التدريب، والمبلغ المطلوب 45 ألف ريال. هل أقرّها المدير؟

[00:17 - عبد الله]:

نعم، المدير اعتمد المبلغ بشرط تقليص مصاريف الضيافة بنسبة 10%. القرار الثاني: إقرار الميزانية التشغيلية للربع الرابع بمبلغ 45 ألف ريال للتجهيزات الصوتية، مع إعادة توجيه 10% من بند الضيافة لتقليل العجز. المهمة: سارة تعديل جدول الميزانية المحدث وإرساله للديوان وللمدير للاعتماد النهائي في موعد أقصاه يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

[00:20 - مريم (الأنشطة والخدمات)]:

ممتاز. أما بالنسبة للبند الثالث: ردود الاستفسارات والتعاميم. حالياً الموظفين يشتكون من تأخر الردود على طلبات الخدمات والصيانة. أقترح نعمل دبابيس أو دليل إسترشادي مصغر ومساعد ذكي للرد الآلي.

[00:22 - عبد الله]:

فكرة ممتازة وتتماشى مع توجهات المركز لرفع الإنتاجية. القرار الثالث: بناء وتطوير مساعد افتراضي داخلي لإجابة استفسارات الموظفين بناءً على التعاميم والسياسات المعتمدة. المهمة: مريم تتولى جمع وتصنيف أكثر 20 سؤالاً تكراراً في المركز وتزويد فريق التقنية بها، التسليم يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

[00:25 - فهد (تقنية المعلومات)]:

أحد فيكم تابع مباراة أمس؟ كانت غير طبيعية بالدقائق الأخيرة!

(نقاش جانبي قصير لمدة دقيقتين عن الرياضة)

[00:27 - عبد الله]:

تمام يا شباب نختم الاجتماع. في أي ملاحظات ثانية؟

[00:28 - سارة]:

فقط للتأكيد، من الشخص المسند له متابعة طلبات صيانة التكييف بالمبنى ب؟ لأن المقاول أرسل الفاتورة وما عرفنا من يوقعها.

[00:29 - عبد الله]:

هذه النقاط لم تحدد في هذا الاجتماع وسنطرحها في اجتماع الصيانة القادم. شكراً للجميع، ونلتقي على خير. انتهى الاجتماع.